## Hoja1
Cumplimiento
Encargado | N-Actividad | Descripcion | inicio | final | 7/30/2024 | 7/31/2024 | 8/1/2024 | 8/2/2024 | 8/5/2024 | 8/6/2024 | 8/7/2024 | 8/8/2024 | 8/9/2024 | 8/14/2024 | 8/18/2024 | 8/19/2024 | 8/22/2024 | 8/27/2024 | 8/30/2024
| 1 | vinculos | 30/07 | 30/07
| 2 | vista de rechazo | 31/07 | 31/07
| 3 | hacer inicio relator | 31/07 | 31/07
| 4 | añadir vinculo inicio | 31/07 | 31/07
| 5 | corregir citacioncoordinacion | 1/08 | 2/08
| 6 | corregir fecha y pdf | 2/08 | 5/08
| 7 | olvidar contraseña index | 5/08 | 7/08
| 8 | hipervinculo de historial y descargas (aprendiz) | 31/07 | 31/07
| 9 | citacion | 7/08 | 9/08
| 10 | login | 9/08 | 13/08
| 11 | llamados acta | 14/08 | 18/08
| 12 | rechazo de reporte comité front | 19/08 | 22/08
| 13 | acta | 22/08 | 27/08
| 14 | relator | 27/08 | 30/08
Repartición de trabajo |  |  |  |  | Metodo de completado
| David |  |  |  |  | no completado
| Cielo |  |  |  |  | parcialmente completado
| Ambos |  |  |  |  | completo